OFFRE DE SERVICE

Développement du site web — Agence Immobilière Akili

Date d'émission : 05/10/2026

## Entre les soussignés

Le Prestataire : Aziz Sellal, développeur — contact : contact@ay-web.com

Le Client : Akili, Agence Immobilière — représenté(e) par : _____________________________

# 1. Objet de l'offre

La présente offre a pour objet la conception et le développement d'un site web pour l'agence immobilière Akili, comprenant une partie publique (vitrine et catalogue de biens), des formulaires d'échange avec les clients, et un espace d'administration (back-office) pour la gestion des produits, services, demandes et offres de vente.

# 2. Périmètre fonctionnel

Le site comprendra les sections suivantes :

- Présentation : qui est l'agence Akili, son activité, ses valeurs.

- Services : présentation des services proposés par l'agence.

- Produits : catalogue des biens proposés par l'agence (liste et fiche détaillée).

- Contact : formulaire d'envoi d'e-mail et lien/API WhatsApp.

- Vente (Offre) : formulaire permettant à un client de proposer un bien à la vente.

- Demande : formulaire permettant à un client de formuler une demande sur un produit ou un service.

- Espace Admin : ajout, modification et suppression des produits/services ; consultation et traitement des demandes clients et des offres de vente reçues.

# 3. Phases, livrables et délais

Durée totale indicative : 4 semaines à compter de la signature de la présente offre et du versement de l'acompte de démarrage.

| Phase | Délai indicatif | Livrable | Validation requise |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | Semaine 1 | Squelette du site : navigation complète entre toutes les sections, architecture visuelle, contenu provisoire. | Oui — avant Phase 1 |
| Phase 1 | Semaines 1-2 | Socle technique (backend + base de données) et pages publiques avec le contenu réel validé par le client. | Oui — avant Phase 2 |
| Phase 2 | Semaines 2-3 | Formulaires fonctionnels : Contact (email + WhatsApp), Vendre, Demande — avec enregistrement réel des données. | Oui — avant Phase 3 |
| Phase 3 | Semaines 3-4 | Back-office Admin complet (gestion produits/services, demandes, offres), sécurisation, mise en production. | Oui — avant mise en ligne |
| Post-livraison | 7 jours après mise en ligne | Période de vérification du bon fonctionnement du site en conditions réelles. | Oui — avant solde final |

Chaque phase fait l'objet d'une validation explicite du client avant le démarrage de la phase suivante et avant le versement de la tranche correspondante (voir section 5 et tableau de suivi en fin de document).

# 4. Tarif et modalités de paiement

Prix forfaitaire total : 60 000 DZD, réparti en 5 tranches égales comme suit :

| N° | Tranche | Déclencheur | Montant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acompte de démarrage | À la signature de la présente offre | 12 000 DZD |
| 2 | 2ème tranche | À la validation de la Phase 1 | 12 000 DZD |
| 3 | 3ème tranche | À la validation de la Phase 2 | 12 000 DZD |
| 4 | 4ème tranche | À la validation de la Phase 3 / mise en production | 12 000 DZD |
| 5 | Solde final | Après la période de vérification post-livraison, une fois le bon fonctionnement confirmé | 12 000 DZD |

Total forfaitaire : 60 000 DZD

La dernière tranche correspond à une période de garantie courte (7 jours) après la mise en production : elle est versée une fois que le client a pu vérifier que le site fonctionne correctement en conditions réelles.

# 5. Modalités de validation des phases

Une phase est considérée comme validée lorsque le client confirme, par signature sur le tableau de suivi (section 7) ou par écrit (e-mail), que les livrables correspondants répondent au besoin exprimé.

Toute demande de modification significative formulée après la validation d'une phase pourra faire l'objet d'un avenant à la présente offre (impact sur le délai et/ou le coût), communiqué au client avant toute réalisation.

# 6. Hors périmètre

- Rédaction et fourniture des contenus définitifs (textes, photos des biens, mentions légales).

- Nom de domaine et hébergement (coûts tiers) — à la charge du client.

- API WhatsApp Business payante — seul un lien simple vers WhatsApp (wa.me) est inclus par défaut ; l'intégration de l'API officielle fera l'objet d'un avenant si demandée.

- Maintenance évolutive après la période de garantie post-livraison.

# 7. Tableau de suivi et validation par phase

À compléter au fur et à mesure de l'avancement du projet, d'un commun accord entre le prestataire et le client.

| Phase | Date de validation | Signature du client |
| --- | --- | --- |
| Phase 0 — Squelette |  |  |
| Phase 1 — Socle technique + pages publiques |  |  |
| Phase 2 — Formulaires fonctionnels |  |  |
| Phase 3 — Back-office Admin + mise en production |  |  |
| Post-livraison — Vérification finale |  |  |

# 8. Signatures

Fait à _____________________, le _____________________

| Le Prestataire Nom : Aziz Sellal Signature : | Le Client Nom : _____________________________ Signature : |
| --- | --- |